- Приложение № 3

- Утверждено постановлением

- администрации Маслянинского района

- Новосибирской области

- от 31.05.2016 года №393-па

- Перечень мероприятий («дорожная карта») на 2016 – 2030 годы,

- реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

- на территории Маслянинского района Новосибирской области

| № № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Организация проведения обследования соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги, сводам правил, строительным нормам и другим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (с использованием Методического пособия Минтруда России) Внесение изменений в паспорта доступности |  | Организационно-методические рекомендации Минтруда России по организации разработки «дорожных карт» (письмо от 17.03.2015 № 13-6/10/П-1369) Постановление администрации Маслянинского района от 15.06.2015 г. №601-па «О создании рабочей группы для проведения обследования состояния доступности приоритетных для инвалидов объектов» |  | Заместитель Главы администрации Маслянинского района по социальным вопросам, рабочая группа, руководители учреждений и организаций | 2016 | Повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.2 | Проработка и подготовка предложений с финансово-экономическим обоснованием для последующей реализации мероприятий по оснащению зданий в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СП) по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН): - организация парковки для инвалидов; - установка кнопки вызова сотрудника; - оборудование входной площадки, входных дверей в зоне маршрута перемещений инвалидов и других МГН; - оборудование путей движения в здании для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН; - оборудование лестниц и пандусов; - обеспечение санитарно-бытовых условий, оборудование санузлов для инвалидов на первом этаже в секторе приемки документации; - оборудование элементов зданий, помещений аудиовизуальными и информационными системами |  | Свод правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" 4.2.1., 4.2.4., 4.2.6 СП 59.13330.2012 4.3.5 СП 59.13330.2012 5.1.3 - 5.1.16 СП 59.13330.2012 5.1.8 СП 59.13330.2012 5.2.1 - 5.2.4 СП 59.13330.2012 5.2.7 СП 59.13330.2012 5.2.23 - 5.2.26 СП 59.13330.2012 5.2.31 СП 59.13330.2012 5.2.34 СП 59.13330.2012 5.4 - 5.5 СП 59.13330.2012 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы», государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014 – 2019 годы |  | Начальник УО администрации района, Директор МБУ КЦСОН Маслянинского района НСО, Главный врач ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ», Начальник отдела культуры, директор ЦЗН Маслянинского района, руководители учреждений физической культуры и спорта, Директор МУП «Маслянинскавтотранс» | 2016 | Возможность обеспечения доступности для всех категорий инвалидов (слабослышащих, слабовидящих) и других маломобильных групп населения в получении качественных услуг. |
| 1.3 | Подготовка расчетов потребности финансовых средств, необходимых для выполнения работ, предусмотренных в п. 1.2 перечня мероприятий. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности |  | Техническое задание План финансово-хозяйственной деятельности Учреждений |  | Начальник УО администрации района, Директор МБУ КЦСОН Маслянинского района НСО, Главный врач ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ», Начальник отдела культуры, директор ЦЗН Маслянинского района, руководители учреждений физической культуры и спорта, Директор МУП «Маслянинскавтотранс» | 2016 | Обеспечение выполнения мероприятий по доступности для инвалидов услуг учреждений, организаций района |
| 1.4 | Реализация мероприятий необходимых для выполнения работ, предусмотренных п. 1.2 перечне мероприятий |  | Свод правил (СП 59.13330.2012) "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" Смета Комплексная Программа социально-экономического развития Маслянинского района на 2008-2025 |  | Начальник УО администрации района, Директор МБУ КЦСОН Маслянинского района НСО, Главный врач ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ», Начальник отдела культуры, директор ЦЗН Маслянинского района, руководители учреждений физической культуры и спорта, Директор МУП «Маслянинскавтотранс» | 2017-2030гг | Обеспечение выполнения мероприятий по доступности для инвалидов услуг учреждений, организаций района |
| 1.5 | Укрепление и поддержание материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, предоставляющих услуги инвалидам |  | постановление Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» (задача 2.2.), постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», государственные программы* |  | Директор МБУ КЦСОН Маслянинского района НСО, Главный врач ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ», руководители учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта. | 2016-2030 | формирование современной материально-технической базы учреждений, предоставляющих услуги инвалидам |
| 1.6 | Проведение мониторинга обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в МБУ «КЦСОН Маслянинского района НСО»: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по устранению скрытых недостатков. |  | Паспорт безопасности объекта МБУ «КЦСОН Маслянинского района НСО НСО», утвержденный директором учреждения 05.10.2009г. |  | Директор МБУ «КЦСОН Маслянинского района Новосибирской области» | 2016-2030гг. | Исполнение паспортов комплексной безопасности учреждений на 100%; соответствие учреждений санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН) |
| 1.7 | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры (автобусов) для отдельных групп инвалидов (слабослышащих и слабовидящих): Оборудование специальными устройствами для объявления остановок (бегущая строка и звуковое сопровождение -4 единиц транспорта 2016-2017 годы; -по 1единице транспорта ежегодно. |  | Комплексная Программа социально-экономического развития Маслянинского района на 2008-2025 |  | Директор МУП «Маслянинскавтотранс» | 2016-2030гг | Создание доступности транспортной инфраструктуры с целью обеспечения индивидуальной мобильности отдельных групп инвалидов (слабослышащих и слабовидящих) максимально возможной степенью самостоятельности. |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Проведение анкетирования исследований среди получателей социальных услуг об удовлетворенности качеством и доступностью получаемых ими услуг | Перечень поручений Губернатора Новосибирской области от 25.06.2014 № 937/39-Вн, данных на заседании совета по делам инвалидов 03.06.2014 |  | Директор МБУ КЦСОН Маслянинского района Новосибирской области |  | Ежегодно 2016-2030гг | Изучение эффективности функционирования системы социального обслуживания |
| 22.2 | Реализация целевых программ Новосибирской области, направленных на повышение качества жизни граждан (в том числе инвалидов), находящихся в трудной жизненной ситуации | - подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012 – 2016 годы» государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014 – 2019 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014 – 2019 годы». |  | Начальник ОПиСВ Директор МБУ КЦСОН «Маслянинского района Новосибирской области. |  | Ежегодно | Обеспечение 100 % доступности инвалидов к государственным и социальным услугам, в том числе посредством работы мобильных бригад, выездных клиентских служб и др. |
| 22.3 | Оказание социальных услуг инвалидам (передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению) на дому по заявлению. | Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |  | Директор МБУ КЦСОН, учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта |  | 2016-2030гг | Создание доступности социальных услуг |
| 22.4 | Адаптация официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению. | ГОСТ Р 52872-2012"Интернет-ресурсы" Требования доступности для инвалидов по зрению |  | Директор МБУ КЦСОН, учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта |  | 2016-2030гг | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |
| 22.5 | Обеспечить доступность социально-реабилитационных услуг путем организации выездных форм работы |  |  | Директор МБУ КЦСОН, учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта |  | 2016-2030гг | Обеспечение возможности инвалидам получения реабилитационных услуг по месту жительства |
| 22.6 | Обеспечивать инклюзивным образованием детей с особыми образовательными потребностями в школе, детском саду. | Распоряжение Губернатора НСО от 28.12.2009 № 329 –р «О дополнительных мерах, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов» Приказ Министерства образования Науки и инновационной политики НСО от 12.08.2013 № 771» О развитии образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в Новосибирской области» |  | Начальник УО администрации района, руководители образовательных организаций |  | ежегодно | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 22.7 | Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг инвалидам организациями социального обслуживания | Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | Администрация Маслянинского района, общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания |  | постоянно | разработка рекомендаций по повышению качества оказания услуг инвалидам организациями социального обслуживания |
| Раздел 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Выявление участков предоставления услуг, на которых наиболее востребована ситуационная помощь инвалидам и другим МГН и определение категорий работников, задействованных на таких участках для рассмотрения вопроса о возможности подготовки персонала к работе с инвалидами | 7.1.13 СП 59.13330.2012 Учебные пособия для проведения обучения сотрудников Учреждения |  | Начальник УО администрации района, Директор МБУ КЦСОН Маслянинского района НСО, Главный врач ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ», Начальник отдела культуры, директор ЦЗН Маслянинского района, руководители учреждений физической культуры и спорта, Директор МУП «Маслянинскавтотранс» |  | 2016-2030гг | Расширение обеспечения условий доступности для инвалидов услуг учреждений |
| 3.2 | Организация инструктирования сотрудников учреждений, организаций по вопросам оказания услуг инвалидам и другим МГН | Учебные пособия для проведения обучения сотрудников Учреждения |  | Начальник УО администрации района, Директор МБУ КЦСОН Маслянинского района НСО, Главный врач ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ», Начальник отдела культуры, директор ЦЗН Маслянинского района, руководители учреждений физической культуры и спорта, Директор МУП «Маслянинскавтотранс» |  | 2016-2030гг | Своевременное и полное получение услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 33.3 | Организация оздоровления работников социальных служб Маслянинского района, предоставляющих услуги инвалидам | Пункт 16 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |  | Начальник ООСОН администрации Маслянинского района Начальник ОПиСВ, Директор МБУ КЦСОН |  | Ежегодно 2016-2030гг | Установление мер стимулирования работников организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги инвалидам. Повышение качества предоставления услуг инвалидам специалистами учреждениями социальной сферы |
| Раздел 4. Создание условий для толерантного отношения к инвалидам среди граждан, проживающих в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Организация участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали и т.п.) | Распоряжение Губернатора НСО от28.12.2009 №329 – р «О дополнительных мерах, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов» Приказ Министерства образования Науки и инновационной политики НСО от 12.08.2013 № 771» О развитии образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в НСО» |  | Начальник ООСОН, МБУ КЦСОН Начальник УО администрации района, руководители образовательных организаций. |  | 2016-2030гг | Распространение среди населения толерантного отношения к инвалидам, интеграции инвалидов в общество |
| 44.2 | Взаимодействие со СМИ по вопросам освещения достижений инвалидов в различных сферах жизнедеятельности | статья 8 Конвенции о правах инвалидов; государственные программы* |  | Начальник ООСОН, МБУ КЦСОН Начальник УО администрации района, руководители образовательных организаций. |  | 2016-2030гг | формирование положительного отношения населения к лицам с ограниченными возможностями здоровья |

ООСОН – отдел организации социального обслуживания  населения  администрации Маслянинского района;

ОПиСВ -  отдел пособий и социальных выплат;

МБУ КЦСОН – муниципальное бюджетное учреждение  «Комплексный центр социального обслуживания  населения Маслянинского района»

УО – управление образования администрации Маслянинского района Новосибирской области.

__________________________________