## 1 Реализуемые проекты
Типовая форма отчета инвестиционного уполномоченного |  |  | Маслянинского | района
|  | за 12 месяцев | 2022 года
№ | Инициатор проекта | Наименование проекта, место расположения | Период реализации проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  | Проблема реализации
[5 empty] | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала реализации проекта
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Министерство здравоохранения НСО, администрация района | Продолжение реконструкции здания центральной районной больницы (строительство хирургического и гинекологического отделений) в р.п. Маслянино | 2022 -2023г | Начаты строительно-монтажные работы | 316000 | 0 | Соответствие современным требованиям оказания медицинских услуг
2 | ЗАО фирма «Кирпичный завод» | Производство облицовочного кирпича с применением современных технологий в р.п. Маслянино | 2017-2023 гг | Поиск инвестора для приобретения оборудования | 800000 | 400000 | Создание 130 раб. мест
3 | ООО « Сибирская Академия Молочных Наук» | Строительство завода по производству сыров (мощность переработки молока 1150 тонн в сутки | 2018-2023 гг | Выполняются основные строительно-монтажные работы по строительным и инфраструктурным зданиям и сооружениям. Ведется закупка основного технологического оборудования | 21683000 | 8623300 | Создание 400 раб. мест, создать собственную крупшейшую переработку молока для всей Новосибирской области
4 | ИП Глава КФХ Тузова Ю. В. | Колбасный цех «Семейная ферма» | 2021-2026 гг | Приобретение производственных помещений, закуп оборудования | 28600 | 24700 | Создание 10 рабочих мест; создание собственного производства переработки мяса
5 | ИП Давыдов С. В. | Строительство гостиничного комплекса "Адмирал" в р.п. Маслянино | 2021-2023 | Ведутся строительно-монтажные работы ,закуп оборудования | 63000 | 52000 | созданиние новых рабочих мест, привлечение туристов
6 | ООО "Дальний Кордон" | Строительство кемпингов на реке Бердь | 2022 - 2023 | Ведутся строительно-монтажные работы (частично введены в эксплуатацию объекты проживания, база принимает туристов) | 10000 | 5000 | созданиние новых рабочих мест, привлечение туристов
7 | Администрация Маслянинского района | Капитальный ремонт здания школы № 3, строительство пристройки к школе (актовый зал и спортзал) | 2022-2023 гг | Ведутся строительно-монтажные работы | 162302 | 159652.71 | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг
8 | Администрация Маслянинского района | Реконструкция здания редакции для размещения музея в р.п. Маслянино | 2022-2023 | Здание передано в собственность Маслянинского района. Ведется проектирование | 50000 | 0 | Улучшение качества предоставляемых услуг культуропросветительской деятельности
9 | Администрация Маслянинского района | Строительство лыжероллерной трассы в р.п. Маслянино | 2022 | выполнено | 118571 | 169050 | Удовлетворение потребности профессионального и массового спорта
10 | Администрация р.п.Маслянино | Строительство распределительных сетей газопровода в «Забердской» части р. п. Маслянино | 2022 | Ведутся пуско-наладочные работы | 82177.8 | 107702.9 | Расширение сети газоснабжения Маслянинского района, улучшения качества жизни в сельской местности
11 | Администрация р.п.Маслянино | Реконструкция водозабора р.п. Маслянино | 2021-2022 | Ведутся пуско-наладочные работы | 182000 | 188656.4 | Обеспечение качественным водоснабжением населения
12 | Администрация Маслянинского района | Капитальный ремонт здания школы № 5 | 2022-2023 | выполнено | 47656.2 | 50072.13 | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг
13 | Администрация р.п.Маслянино | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная р.п. Маслянино | 2022 | выполнено | 2069 | 1748.8 | Улучшение качества дорожного покрытия
14 | Администрация р.п.Маслянино | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина р.п. Маслянино | 2022 | выполнено | 5541.3 | 5541.3 | Улучшение качества дорожного покрытия
15 | Администрация р.п.Маслянино | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская р.п. Маслянино | 2022 | выполнено | 16803.6 | 16803.6 | Улучшение качества дорожного покрытия
16 | Администрация Маслянинского района Егорьевский сельсовет | Реконструкция участка автомобильной дороги 67 км «К-21» Егорьевское | 2020-2023 | Ведутся строительно-монтажные работы | 181100 | 98000 | Улучшение качества дорожного покрытия
17 | Администрация Маслянинского района Елбанский сельсовет | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 66 км «К-15» Елбань | 2022-2024 | Ведутся строительно-монтажные работы | 144900 | 73570 | Улучшение качества дорожного покрытия
18 | Администрация Маслянинского района | Строительство площадки ТКО в с. Мамоново | 2020-2023 | выполнено | 12897 | 13200 | Улучшение качества предоставляемых услуг населению
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
1 | Администрация Бажинского сельсовета | Газификация (село Бажинск) | 2022-2023 | Пройдена экспертиза ПСД ГВД | 35900 |  | Расширение сети газоснабжения Маслянинского района, улучшения качества жизни в сельской местности
2 | Администрация Маслянинского района Пеньковский сельсовет | Реконструкция системы водоснабжения в с. Пайвино | 2023 | разработка ПСД | 78300 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг населению
3 | Администрация Маслянинского района Бажинский сельсовет | Строительство крытого манежа для школы верховой езды | 2023 | ПСД разработана | 111000 |  | Для развития нового направления спорта в районе - конного
4 | Администрация Маслянинского района Пеньковский сельсовет | Строительство спортивных объектов в эко-парке «Хомутина» | 2023 | разработка ПСД | 95600 |  | созданиние новых рабочих мест, привлечение туристов
5 | Администрация Маслянинского района | Капитальный ремонт здания школы № 1 | 2023 | Требуется разработка ПСД | 148000 |  | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг
6 | Администрация Маслянинского района Малотомский сельсовет | Строительство котельной для МКОУ Малотомской СОШ | 2023 | Требуется разработка ПСД | 10900 |  | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг
7 | Администрация р.п.Маслянино | Реконструкция водопроводных сетей р.п. Маслянино (1 очередь) | 2023 | Пройдена экспертиза ПСД | 54000 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг населению
8 | Администрация Маслянинского района Мамоновский сельсовет | Газификация (село Мамоново) | 2023 | Требуется разработка ПСД | 82000 |  | Расширение сети газоснабжения Маслянинского района, улучшения качества жизни в сельской местности
9 | Администрация Маслянинского района | Возведение пристройки к зданию детской школы искусств | 2023 | Требуется разработка ПСД | 152000 |  | Обеспечение детей услугами дополнительного образования
10 | Администрация р.п.Маслянино | Благоустройство центрального парка в р.п. Маслянино | 2023 | Требуется разработка ПСД | 2600 |  | организация общественных пространств
11 | Администрация Маслянинского района | Реконструкция участка автомобильной дороги 49 км «К-15» Березово | 2023 | Требуется разработка ПСД | 180000 |  | Улучшение качества дорожного покрытия
12 | Администрация Маслянинского района | Реконструкция участка автомобильной дороги 53 км «К-15» Борково | 2023 | Требуется разработка ПСД | 245000 |  | Улучшение качества дорожного покрытия
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 | Администрация рабочего поселка Маслянино Маслянинскоко района Новосибирской области | Создание и реконструкция системы теплоснабжения рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области | 2016-2041 | эксплуатация | 221600 | 221600 | концессионное соглашение (115-ФЗ)

## 2 Обращения
Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
9 месяцев 2022 года
№ | Инициатор обращения | Дата обращения | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения
1 | Индивидуальный предприниматель | 2021-01-27 | Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка(с/х использование) | Земельный участок поставлен на кадастровый учет с КН 54:17:000000:1730 и предоставлен в аренду (договор аренды ЗУ № 15 от 11.05.2022)
2 | Индивидуальный предприниматель | 2022-09-23 | Консультация в рамках финансовой поддержки по Муниципальной программе "Поддержка и развитие СМиП Маслянинского района Новосибирской области в 2021-2023 годах" | Консультация по оформлению необходимого пакета документов

## 3 Хар-ка деятельности ИУ
Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
9 месяцев 2022 года
Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
Наименование раздела | Инвестиционный портал
Адрес раздела в сети «Интернет» | https://maslyanino.nso.ru/page/5145
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | Пахомов Владимир Сергеевич Тел. 383- 47-22-832 e-mail: pvls@nso.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | -
Инвестиционный паспорт | https://maslyanino.nso.ru/page/5146
Инвестиционное послание главы муниципального района | https://maslyanino.nso.ru/page/6001
Меры поддержки инвесторов | https://maslyanino.nso.ru/page/5758
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://maslyanino.nso.ru/page/5148
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://maslyanino.nso.ru/page/5147
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://maslyanino.nso.ru/page/6002
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | http://maslyanino.nso.ru/investment-projects-info
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | 23.04.2022 г. Областная оптово-розничная универсальная ярмарка в Искитимском районе, организатор ярмарки Минпромторг Новосибирской области; 06.08.2022 г. Областная оптово-розничная универсальная ярмарка в Маслянинском районе; 20.08.2022 г. Областная оптово-розничная универсальная ярмарка в Тогучинском районе; 10.09.2022 г. Областная оптово-розничная универсальная ярмарка в г. Краснообске
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | -
Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | Статьи в газете "Маслянинский льновод" - «О новых продуктах Фонда Микрофинансирования в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; - " С ярмарки - с медалями"

## 4 НПА
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде
№ | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1 | "Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах Маслянинского района Новосибирской области" утвержденный решением четырнадцатой сессии Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области от 22.06.2022 г. №123
2 | "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов Маслянинского района Новосибирской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности" утвержденный решением Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области от 26.10.2022 г. №138
3 | "Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Маслянинского района Новосибирской области, устанавливающих новые или изменящих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2023 год" утвержденный Постановлением администрации Маслянинского района Новосибирской области от 20.12.2022 г. №727-па

## Лист1 (hidden)
Района
(выберите МО)
Баганского
Барабинского
Болотнинского
Венгеровского
г.Бердска
г.Искитима
г.Новосибирска
г.Оби
Доволенского
Здвинского
Искитимского
Карасукского
Каргатского
Колыванского
Коченевского
Кочковского
Краснозерского
Куйбышевского
Купинского
Кыштовского
Маслянинского
Мошковского
Новосибирского
Ордынского
р.п.Кольцово
Северного
Сузунского
Татарского
Тогучинского
Убинского
Усть-Таркского
Чановского
Черепановского
Чистоозерного
Чулымского
_________________