**План**

**мероприятий по реализации национального проекта «Демография» на территории**

**Маслянинского района Новосибирской области на 2019 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок исполнения | Характеристика результата | Ответственный исполнитель |
| **1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** |
| 1.1. |   Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление ее продолжительности. | 2019-2024г. |  Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности получателей социальных услуг пожилого возраста в **2019** году достигла 34%; в **2020** году - 38%; в **2021** году - 42%; в **2022** году - 46%; в **2023** году - 50%; в **2024** году - 55%. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| 1.2.  |  Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности. | 2019-2024г. |  Реализация на базе полустационарных отделений учреждения проектов, направленных на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста «Клуб ЗОЖ», «Группа здоровья». Проведение обучения практическим навыкам рационального лечения и предупреждения различных заболеваний. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. Предпосылки к активному долголетию созданы у **111** человек: в **2019** году у 12 человек; в **2020** году у 15 человек; в **2021** году у 17 человек; в **2022** году у 20 человек; в **2023** году у 22 человек; в **2024** году у 25 человек. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| 1.3. |  Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения. | 2019-2024г. |  Основам компьютерной грамотности обучено **60** человек-получателей социальных услуг пожилого возраста:в **2019** году -5; в **2020** году-7;в **2021** году-9;в **2022** году-11;в **2023** году**-**13;в **2024** году-15. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| * 1. **Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния**
 |
| 1.1.1. | Контрольная точка. Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 2019-2024 | Отчет по результатам мониторинга | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 1.1.2. | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, граждан трудоспособного возраста | 2019 - 2024 | Охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, граждан трудоспособного возраста:2019 г. – не менее 21 %;2020 г. – не менее 28,5%;2021 г. – не менее 58,8%;2022 г. – не менее 75,9% ;2023 г. – не менее 77%;2024 г. – не менее 90%. | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 1.1.3. | Контрольная точкаПроведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста. | 2019-2024 | Отчет по результатам мониторинга | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 1.1.4. | Организовано диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний граждан старше трудоспособного возраста. | 2019-2024 | Взято граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний:2019 г. – не менее 56,5%;2020 г. – не менее 64,7%;2021 г. – не менее 65%;2022 г. – не менее 69,2%;2023 г. – не менее 74,1%;2024 г. – не менее 80%. | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 1.1.5. | Охвачено лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска, вакцинацией против пневмококковой инфекции. | 2019-2024 | Охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции лицстарше трудоспособного возраста из групп риска:2019 г. – не менее 40%;2020 г. – не менее 80%;2021 г. – не менее 95%;2022 г. – не менее 95%;2023 г. – не менее 95%;2024 г. – не менее 95%. | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| **2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода** |
| 2.1.  |  Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» обеспечение услугами сиделки; обеспечение родственного ухода; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров; мобильными бригадами. Цель – развитие и расширение спектра предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, повышение качества и продолжительности жизни пожилых людей и инвалидов, недопущение образования очередности в учреждения социального обслуживания. | 2019-2024г. |  Стационарозамещающими формами социального обслуживания обеспечено всего **286** граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, обеспечено в том числе:**2019** -34 чел.; **2020-**41 чел;**2021**- 45чел., **2022-**50 чел.,**2023**- 55 чел., **2024-** 61 чел.- Обеспечение услугами сиделки **23** человека:**2019** -2 чел.; **2020-**3 чел;**2021**- 4чел., **2022-**4 чел.,**2023**-5 чел., **2024-**5 чел.- Обеспечение родственного ухода **88** человек:**2019** -12 чел.; **2020-**14чел;**2021**- 14чел., **2022**-15 чел;**2023**-16 чел., **2024-**17 чел.- Обеспечение услугами волонтеров **131** человек:**2019** -15 чел.; **2020 -**17чел;**2021**- 20 чел., **2022** -23 чел;**2023**-26 чел., **2024 -**30 чел.- Обеспечение мобильными бригадами **44** человека:**2019** -5 чел.; **2020-7** чел;**2021**- 7 чел., **2022**-8 чел;**2023**-8 чел., **2024 -**9 чел.Достигнута цель недопущения образования очередности в учреждения социального обслуживания, повышено качество жизни у **286** пожилых граждан, что способствует увеличению продолжительности их жизни. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| 2.2. |  Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб. | 2019-2024г. | За данный период обучено **9** специалистов:**2019** год-2 специалиста;**2020** год-1 специалист;**2021** год-1 специалист;**2022** год-2 специалиста;**2023** год-1 специалист;**2024** год-2 специалиста учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговременного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| **3. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста** |
| 3.1. | Разработан нормативно правовой акт Новосибирской области по утверждению порядка по расходованию средств на мероприятияпо профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. | 2019-2024 | Утвержден нормативно правовой акт Правительства Новосибирской области по утверждению порядка по расходованию средств на мероприятияпо профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 3.2. |  Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 2019 - 2024 |  Определена численность участников мероприятий, которым в 2019 - 2024 гг необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями  | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 3.3. | Направлено на обучение не менее 10 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году.  | 2019 - 2024  |  Обучение пройдут граждан предпенсионного возраста:2019 – не менее 10 чел.2020- не менее 22 чел.2021- не менее 31 чел.2022 – не менее 34 чел.2023 – не менее 45 чел.2024 – не менее 65 чел. | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| **4. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу** |
| 4.1. | Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в Маслянинском районе  | По потребности | Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в Маслянинском районе. | Управление образования администрации Маслянинского района |
| **5. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу** |
| 5.1. | Создание дополнительных мест для детей, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет. | 2019-2024г. | Реализация направления проекта: обеспечит создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательныхорганизациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; повысит доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми:2019 г. – 13 дополнительных мест;2020 г. – 50 доп. мест;2021 г. – 10 доп. мест;2022 г. – 10 доп. мест;2023 г. – 5 доп. мест;2024 г. – 5 доп. мест. | Управление образования администрации Маслянинского района |
| 5.2. | Организация повышение квалификации специалистов, руководителей в сфере образования на муниципальном уровне образования осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. | 2019-2024г. | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит сформировать кадровый потенциал в сфере образования.2019 г. – 10 педагогов;2020 г. – 20 педагогов;2021 г. – 25 педагогов;2022 г. – 10 педагогов;2023 г. – 10 педагогов;2024 г. – 20 педагогов.  | Управление образования администрации Маслянинского района |
| 5.3. | Создание групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в муниципальном образовании. | По потребности | Создание семейных групп, групп кратковременного пребывания дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит: - повысить доступность дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста. | Управление образования администрации Маслянинского района |
| **6. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения»** |
| 6.1.  | Организация профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за период с 2019 – 2024 гг. | 2019-2024 | Всего - 60 человек, в том числе по годам:2019 год – 10 чел.2020 год – 10 чел. 2021 год – 10 чел. 2022 год – 10 чел. 2023 год – 10 чел. 2024 год – 10 чел. | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.2. |  Осуществление информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям за период с 2019-2024 г.г.  | 2019-2024 | Всего - 180 человек, в том числе по годам:2019 год – 30 чел. 2020 год – 30 чел. 2021 год – 30 чел. 2022 год – 30 чел. 2023 год – 30 чел. 2024 год – 30 чел. | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.3. |  Предоставление профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет за период с 2019-2024 г.г.  | 2019-2024 | Всего - 60 человек, в том числе по годам:2019 год – 10 чел. 2020 год – 10 чел. 2021 год – 10 чел. 2022 год – 10 чел. 2023 год – 10 чел. 2024 год – 10 чел. | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.4. |  Формирование перечня наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 2019-2024 |  | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.5.  |  Организация профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за период с 2019-2024 г.г.  | 2019-2024 | Всего - 60 человек, в том числе по годам: 2019 год – 10 чел. 2020 год – 10 чел. 2021 год – 10 чел. 2022 год – 10 чел. 2023 год – 10 чел. 2024 год – 10 чел. | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.6.  |  Формирование специализированного банка вакансий с гибкими формами занятости, подходящих для трудоустройства женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 2019-2024 |  | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.7. |  Проведение специализированных мероприятий по содействию трудоустройству женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (ярмарки вакансий, аукционы специалистов и др.) за период с 2019-2024 г.г.  | 2019-2024 | Всего 12 единиц, в том числе по годам: 2019 год – 2 ед. 2020 год – 2 ед. 2021 год – 2 ед. 2022 год – 2 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.8. |  Численность женщин, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости населения, за весь период реализации регионального проекта составит 60 человек.  | 2019-2024 |  Доля трудоустроенных женщин после прохождения профессионального обучения по направлению центров занятости населения в общей численности женщин, прошедших профессиональное обучение, составит к 2024 году не менее 85%. | ГКУ НСО «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| **7. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом" в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва** |
| 7.1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечь не менее 9.6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года):10 тыс. -2019г.11 тыс. -2020г.13 тыс.- 2021г.14 тыс. -2022 г.15 тыс. -2023г.16 тыс. -2024г. | 2019-2024 | В рамках Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Маслянинского района проведены официальные физкультурные мероприятия, организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения. | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Маслянинского района |
| 7.2. | К 2024 г. создать не менее 10 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | 2019-2024 | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Маслянинского района |
| 7.3. | В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» приобрести новое спортивное оборудование и инвентарь. | 2019-2024 | Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь.  | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Маслянинского района |
| **8. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей** |
| 8.1. |  Не менее 65 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2019  |  Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.2. |   Не менее 200 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. |  2019 | Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.3. | Не менее 60 семей выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 60 семей получили выплаты по указанным сертификатам  | 2019 |  Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.4. | Не менее 100 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2019 |  Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.5. |   Не менее 67 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2020  |  Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.6. |   Не менее 205 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. |  2020 |  Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.7. | Не менее 67 семьям выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 67 семей получили выплаты по указанным сертификатам.  | 2020 |  Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.8. |  Не менее 105 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2020 | Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.9. |   Не менее 70 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2021  |  Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.10. |   Не менее 210 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. |  2021 |  Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.11. |  Не менее 70 семей выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 70 семьям получили выплаты по указанным сертификатам.  | 2021 |  Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.12. |  Не менее 110 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2021 |  Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.13. |   Не менее 75 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2022 |  Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.14. |   Не менее 215 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. |  2022 |  Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.15. |  Не менее 73 семьям выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 73 семей получили выплаты по указанным сертификатам.  | 2022 |  Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.16. |  Не менее 115 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2022 |  Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.17. |   Не менее 80 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2023 |  Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.18. |   Не менее 220 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. |  2023 |  Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.19. |  Не менее 75 семьям выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 75 семей получили выплаты по указанным сертификатам.  | 2023 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.20. |  Не менее 120 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2023 |  Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.21. |   Не менее 85 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2024 |  Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.22. |   Не менее 225 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. |  2024 |  Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста.  | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.23. | Не менее 76 семьям выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 76 семей получили выплаты по указанным сертификатам.  | 2024 |  Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| 8.24. | Не менее 125 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2024 |  Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка. | ГКУ НСО ЦСПНМаслянинского района  |
| **9. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек** |
| 9.1. | Организация центра общественного здоровья на функциональной основе на базе кабинета медицинской профилактики, их укомплектование и дооснащение в соответствии с нормативными правовыми актами федерального уровня (ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ») | 2023 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской областиОтчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.2. | Обучение специалистов ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» по вопросам формирования здорового образа жизни, оказанию медицинской помощи населению при отказе от курения, при микронутриентной недостаточности, избыточном потреблении соли и сахара по образовательным программам ФГБУ ВО НГМУ Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России. | 2019-2024 | Ежегодный отчет | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.3. | Оказание медицинской помощи населению в кабинетах здорового питания в центрах здоровья ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ». | 2020-2024 | Отчет руководителю проектаПриказ министерства здравоохранения Новосибирской области | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.4. | Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. | 2020-2024 | Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.5. | Трансляция на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы. | 2020-2024 | Отчет руководителю проекта |  |
| 9.6. | Проведение профилактических мероприятий (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, уроков здоровья и др.), приуроченных к международным дням, объявленным ВОЗ для различных групп населения, включая трудовые коллективы, в том числе с привлечением волонтерских и социально ориентированных некоммерческих организаций. | 2019-2024 | Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.7. | Проведение профилактических мероприятий (массовые акции, флеш-мобы, дни здоровья, уроки здоровья и др.) в период летней детской оздоровительной кампании с привлечением волонтерских и социально ориентированных некоммерческих организаций. | 2019-2024 | Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.8. | Размещение в СМИ, включая электронные, материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития | 2019-2024 | Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.10. | Размещение на официальных сайтах министерства здравоохранения Новосибирской области, медицинских организаций информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития | 2019-2024 | Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.11. | Организация и проведение мониторинга потребления табака в соответствии с методикой проведения мониторинга (STEPS) и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака среди взрослого населения Новосибирской области | 2020-2024 | Ежегодный аналитический отчет  | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_