**План**

**мероприятий по реализации национального проекта «Демография» на территории**

**Маслянинского района Новосибирской области на 2019 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование задачи, результата | Срок исполнения | Характеристика результата | Ответственный исполнитель |
| **1. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** | | | | |
| 1.1. | Организация занятий оздоровительной физкультурой граждан пожилого возраста, направленных на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление ее продолжительности. | 2019-2024г. | Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности получателей социальных услуг пожилого возраста  в **2019** году достигла 34%; в **2020** году - 38%; в **2021** году - 42%; в **2022** году - 46%; в **2023** году - 50%; в **2024** году - 55%. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| 1.2. | Пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ с целью формирования личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям жизни и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме и способствующих увеличению ее продолжительности. | 2019-2024г. | Реализация на базе полустационарных отделений учреждения проектов, направленных на укрепление физического и психического здоровья граждан пожилого возраста «Клуб ЗОЖ», «Группа здоровья». Проведение обучения практическим навыкам рационального лечения и предупреждения различных заболеваний. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. Предпосылки к активному долголетию созданы у **111** человек:  в **2019** году у 12 человек;  в **2020** году у 15 человек; в **2021** году у 17 человек; в **2022** году у 20 человек; в **2023** году у 22 человек; в **2024** году у 25 человек. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| 1.3. | Улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения. | 2019-2024г. | Основам компьютерной грамотности обучено **60** человек-получателей социальных услуг пожилого возраста:  в **2019** году -5; в **2020** году-7;  в **2021** году-9;  в **2022** году-11;  в **2023** году**-**13;  в **2024** году-15. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| * 1. **Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния** | | | | |
| 1.1.1. | Контрольная точка.  Осуществлен мониторинг достижения показателей регионального проекта | 2019-2024 | Отчет по результатам мониторинга | ГБУЗ НСО «Маслянинская  ЦРБ» |
| 1.1.2. | Организация профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, граждан трудоспособного возраста | 2019 - 2024 | Охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, граждан трудоспособного возраста:  2019 г. – не менее 21 %;  2020 г. – не менее 28,5%;  2021 г. – не менее 58,8%;  2022 г. – не менее 75,9% ;  2023 г. – не менее 77%;  2024 г. – не менее 90%. | ГБУЗ НСО «Маслянинская  ЦРБ» |
| 1.1.3. | Контрольная точка  Проведение мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста. | 2019-2024 | Отчет по результатам мониторинга | ГБУЗ НСО «Маслянинская  ЦРБ» |
| 1.1.4. | Организовано диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний граждан старше трудоспособного возраста. | 2019-2024 | Взято граждан старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний:  2019 г. – не менее 56,5%;  2020 г. – не менее 64,7%;  2021 г. – не менее 65%;  2022 г. – не менее 69,2%;  2023 г. – не менее 74,1%;  2024 г. – не менее 80%. | ГБУЗ НСО «Маслянинская  ЦРБ» |
| 1.1.5. | Охвачено лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска, вакцинацией против пневмококковой инфекции. | 2019-2024 | Охвачено вакцинацией против пневмококковой инфекции лиц  старше трудоспособного возраста из групп риска:  2019 г. – не менее 40%;  2020 г. – не менее 80%;  2021 г. – не менее 95%;  2022 г. – не менее 95%;  2023 г. – не менее 95%;  2024 г. – не менее 95%. | ГБУЗ НСО «Маслянинская  ЦРБ» |
| **2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода** | | | | |
| 2.1. | Обеспечение стационарозамещающими формами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, в том числе: «стационар на дому» обеспечение услугами сиделки; обеспечение родственного ухода; обеспечение кратковременным пребыванием вне дома; проживание в «Приемных семьях для пожилых»; обеспечение услугами волонтеров; мобильными бригадами. Цель – развитие и расширение спектра предоставляемых социально-медицинских услуг на дому, повышение качества и продолжительности жизни пожилых людей и инвалидов, недопущение образования очередности в учреждения социального обслуживания. | 2019-2024г. | Стационарозамещающими формами социального обслуживания обеспечено всего **286** граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании,  обеспечено в том числе:  **2019** -34 чел.; **2020-**41 чел;  **2021**- 45чел., **2022-**50 чел.,  **2023**- 55 чел., **2024-** 61 чел.  - Обеспечение услугами сиделки **23** человека:  **2019** -2 чел.; **2020-**3 чел;  **2021**- 4чел., **2022-**4 чел.,  **2023**-5 чел., **2024-**5 чел.  - Обеспечение родственного ухода **88** человек:  **2019** -12 чел.; **2020-**14чел;  **2021**- 14чел., **2022**-15 чел;  **2023**-16 чел., **2024-**17 чел.  - Обеспечение услугами волонтеров **131** человек:  **2019** -15 чел.; **2020 -**17чел;  **2021**- 20 чел., **2022** -23 чел;  **2023**-26 чел., **2024 -**30 чел.  - Обеспечение мобильными бригадами **44** человека:  **2019** -5 чел.; **2020-7** чел;  **2021**- 7 чел., **2022**-8 чел;  **2023**-8 чел., **2024 -**9 чел.  Достигнута цель недопущения образования очередности в учреждения социального обслуживания, повышено качество жизни у **286** пожилых граждан, что способствует увеличению продолжительности их жизни. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| 2.2. | Повышение профессионального уровня специалистов социальных служб. | 2019-2024г. | За данный период обучено **9** специалистов:  **2019** год-2 специалиста;  **2020** год-1 специалист;  **2021** год-1 специалист;  **2022** год-2 специалиста;  **2023** год-1 специалист;  **2024** год-2 специалиста учреждений социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных и медицинских услуг в рамках реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, что повысило качество социального обслуживания и эффективность долговременного ухода, и способствует тому, что граждане, нуждающиеся в долговременном уходе сохранят посильную активность и благоприятные условия жизни. | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области» |
| **3. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста** | | | | |
| 3.1. | Разработан нормативно правовой акт Новосибирской области по утверждению порядка по расходованию средств на мероприятияпо профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. | 2019-2024 | Утвержден нормативно правовой акт Правительства Новосибирской области по утверждению порядка по расходованию средств на мероприятияпо профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 3.2. | Сформирован состав участников мероприятий (работники организаций; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занятости) для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. | 2019 - 2024 | Определена численность участников мероприятий, которым в 2019 - 2024 гг необходимо пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, в целях повышениях их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 3.3. | Направлено на обучение не менее 10 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году. | 2019 - 2024 | Обучение пройдут граждан предпенсионного возраста:  2019 – не менее 10 чел.  2020- не менее 22 чел.  2021- не менее 31 чел.  2022 – не менее 34 чел.  2023 – не менее 45 чел.  2024 – не менее 65 чел. | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| **4. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу** | | | | |
| 4.1. | Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в Маслянинском районе | По потребности | Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в Маслянинском районе. | Управление образования администрации Маслянинского района |
| **5. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу** | | | | |
| 5.1. | Создание дополнительных мест для детей, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет. | 2019-2024г. | Реализация направления проекта:  обеспечит создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных  организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  повысит доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми:  2019 г. – 13 дополнительных мест;  2020 г. – 50 доп. мест;  2021 г. – 10 доп. мест;  2022 г. – 10 доп. мест;  2023 г. – 5 доп. мест;  2024 г. – 5 доп. мест. | Управление образования администрации Маслянинского района |
| 5.2. | Организация повышение квалификации специалистов, руководителей в сфере образования на муниципальном уровне образования осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. | 2019-2024г. | Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит сформировать кадровый потенциал в сфере образования.  2019 г. – 10 педагогов;  2020 г. – 20 педагогов;  2021 г. – 25 педагогов;  2022 г. – 10 педагогов;  2023 г. – 10 педагогов;  2024 г. – 20 педагогов. | Управление образования администрации Маслянинского района |
| 5.3. | Создание групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в муниципальном образовании. | По потребности | Создание семейных групп, групп кратковременного пребывания дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит:  - повысить доступность дошкольного образования;  - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста. | Управление образования администрации Маслянинского района |
| **6. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения»** | | | | |
| 6.1. | Организация профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за период  с 2019 – 2024 гг. | 2019-2024 | Всего - 60 человек, в том числе по годам:  2019 год – 10 чел.  2020 год – 10 чел.  2021 год – 10 чел.  2022 год – 10 чел.  2023 год – 10 чел.  2024 год – 10 чел. | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.2. | Осуществление информирования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям за период с 2019-2024 г.г. | 2019-2024 | Всего - 180 человек, в том числе по годам:  2019 год – 30 чел.  2020 год – 30 чел.  2021 год – 30 чел.  2022 год – 30 чел.  2023 год – 30 чел.  2024 год – 30 чел. | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.3. | Предоставление профориентационных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет за период с 2019-2024 г.г. | 2019-2024 | Всего - 60 человек, в том числе по годам:  2019 год – 10 чел.  2020 год – 10 чел.  2021 год – 10 чел.  2022 год – 10 чел.  2023 год – 10 чел.  2024 год – 10 чел. | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.4. | Формирование перечня наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда для обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 2019-2024 |  | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.5. | Организация профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за период с 2019-2024 г.г. | 2019-2024 | Всего - 60 человек, в том числе по годам:  2019 год – 10 чел.  2020 год – 10 чел.  2021 год – 10 чел.  2022 год – 10 чел.  2023 год – 10 чел.  2024 год – 10 чел. | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.6. | Формирование специализированного банка вакансий с гибкими формами занятости, подходящих для трудоустройства женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. | 2019-2024 |  | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.7. | Проведение специализированных мероприятий по содействию трудоустройству женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (ярмарки вакансий, аукционы специалистов и др.) за период с 2019-2024 г.г. | 2019-2024 | Всего 12 единиц, в том числе по годам:  2019 год – 2 ед.  2020 год – 2 ед.  2021 год – 2 ед.  2022 год – 2 ед.  2023 год – 2 ед.  2024 год – 2 ед. | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| 6.8. | Численность женщин, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости населения, за весь период реализации регионального проекта составит 60 человек. | 2019-2024 | Доля трудоустроенных женщин после прохождения профессионального обучения по направлению центров занятости населения в общей численности женщин, прошедших профессиональное обучение, составит к 2024 году не менее 85%. | ГКУ НСО  «Центр занятости населения Маслянинского района» |
| **7. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом" в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва** | | | | |
| 7.1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечь не менее 9.6 тыс. человек  (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года):  10 тыс. -2019г.  11 тыс. -2020г.  13 тыс.- 2021г.  14 тыс. -2022 г.  15 тыс. -2023г.  16 тыс. -2024г. | 2019-2024 | В рамках Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Маслянинского района проведены официальные физкультурные мероприятия, организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения. | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Маслянинского района |
| 7.2. | К 2024 г. создать не менее 10 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | 2019-2024 | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Маслянинского района |
| 7.3. | В рамках подпрограммы «Развитие хоккея в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» приобрести новое спортивное оборудование и инвентарь. | 2019-2024 | Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь. | Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Маслянинского района |
| **8. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей как понятной системы, направленной на минимизацию последствий изменения материального положения семей в связи с рождением детей, и осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей** | | | | |
| 8.1. | Не менее 65 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2019 | Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.2. | Не менее 200 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | 2019 | Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.3. | Не менее 60 семей выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 60 семей получили выплаты по указанным сертификатам | 2019 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.4. | Не менее 100 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2019 | Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.5. | Не менее 67 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2020 | Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.6. | Не менее 205 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | 2020 | Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.7. | Не менее 67 семьям выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 67 семей получили выплаты по указанным сертификатам. | 2020 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.8. | Не менее 105 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2020 | Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.9. | Не менее 70 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2021 | Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.10. | Не менее 210 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | 2021 | Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.11. | Не менее 70 семей выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 70 семьям получили выплаты по указанным сертификатам. | 2021 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.12. | Не менее 110 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2021 | Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.13. | Не менее 75 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2022 | Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.14. | Не менее 215 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | 2022 | Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.15. | Не менее 73 семьям выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 73 семей получили выплаты по указанным сертификатам. | 2022 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.16. | Не менее 115 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2022 | Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.17. | Не менее 80 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2023 | Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.18. | Не менее 220 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | 2023 | Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.19. | Не менее 75 семьям выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 75 семей получили выплаты по указанным сертификатам. | 2023 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.20. | Не менее 120 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2023 | Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.21. | Не менее 85 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, финансируемую за счет средств федерального бюджета. | 2024 | Оказание финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Субвенция на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получена из средств федерального бюджета | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.22. | Не менее 225 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | 2024 | Финансовая поддержка семей путем предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.23. | Не менее 76 семьям выдан сертификат на получение областного семейного капитала и не менее 76 семей получили выплаты по указанным сертификатам. | 2024 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области, обеспечивающая многодетным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| 8.24. | Не менее 125 семей получили дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. | 2024 | Финансовая поддержка молодой семьи путем предоставления дополнительное пособие при рождении ребенка. | ГКУ НСО ЦСПН  Маслянинского района |
| **9. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек** | | | | |
| 9.1. | Организация центра общественного здоровья на функциональной основе на базе кабинета медицинской профилактики, их укомплектование и дооснащение в соответствии с нормативными правовыми актами федерального уровня (ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ») | 2023 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области  Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.2. | Обучение специалистов ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» по вопросам формирования здорового образа жизни, оказанию медицинской помощи населению при отказе от курения, при микронутриентной недостаточности, избыточном потреблении соли и сахара по образовательным программам ФГБУ ВО НГМУ Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России. | 2019-2024 | Ежегодный отчет | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.3. | Оказание медицинской помощи населению в кабинетах здорового питания в центрах здоровья ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ». | 2020-2024 | Отчет руководителю проекта  Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.4. | Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. | 2020-2024 | Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.5. | Трансляция на информационных табло медицинских организаций социальной рекламы. | 2020-2024 | Отчет руководителю проекта |  |
| 9.6. | Проведение профилактических мероприятий (массовых акций, флеш-мобов, дней здоровья, уроков здоровья и др.), приуроченных к международным дням, объявленным ВОЗ для различных групп населения, включая трудовые коллективы, в том числе с привлечением волонтерских и социально ориентированных некоммерческих организаций. | 2019-2024 | Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.7. | Проведение профилактических мероприятий (массовые акции, флеш-мобы, дни здоровья, уроки здоровья и др.) в период летней детской оздоровительной кампании с привлечением волонтерских и социально ориентированных некоммерческих организаций. | 2019-2024 | Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.8. | Размещение в СМИ, включая электронные, материалов (статьи, интервью) по вопросам популяризации здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития | 2019-2024 | Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.10. | Размещение на официальных сайтах министерства здравоохранения Новосибирской области, медицинских организаций информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития | 2019-2024 | Отчет руководителю проекта | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |
| 9.11. | Организация и проведение мониторинга потребления табака в соответствии с методикой проведения мониторинга (STEPS) и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака среди взрослого населения Новосибирской области | 2020-2024 | Ежегодный аналитический отчет | ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_